## Planificación Scrum
Planificación
Campo | Descripción
Nombre del proyecto | Punto Pymes
Metodología | Scrum
Duración total | 13 semanas (Octubre 2025 – Febrero 2026)
Número de Sprints | 9
Integrantes | Denis Ruiz, Augusto Dávila, Pablo Criollo
Carrera | Ciencias de la Computación
Docente Tutor | Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Rol | Miembro | Responsabilidades
Product Owner | Augusto Dávila | Define los requerimientos, prioriza el Product Backlog y valida entregables.
Scrum Master | Denis Ruiz | Facilita las reuniones, controla el proceso Scrum y elimina impedimentos.
Development Team | Denis Ruiz, Pablo Criollo, Augusto Dávila | Implementan funcionalidades, diseñan interfaces, realizan pruebas y despliegue final.

## Product Backlog
Product Backlog
Módulo del Trabajador
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Valor de Negocio | Estimación (Puntos) | Criterios de Aceptación
HU01 | Como trabajador, quiero registrarme con mis datos y una foto para crear mi perfil personal. | Alta | Permite crear una identidad única y confiable. | 5 | Se registra nombre, correo, cédula y foto desde cámara. La información se guarda en BD.
HU02 | Como trabajador, quiero iniciar sesión de forma segura con correo/constraseña o acceso biometrico para acceder a la app. | Alta | Protege los datos y controla el acceso. | 5 | Valida correo y contraseña o acceso biometrico; muestra error si no coinciden.
HU03 | Como trabajador, quiero registrar mi asistencia con GPS y una foto para validar mi presencia real. | Alta | Mejora la precisión y autenticidad de los registros. | 8 | Al presionar “Registrar asistencia”, se guarda hora, coordenadas GPS y foto en tiempo real.
HU04 | Como trabajador, quiero visualizar mi ubicación actual en un mapa para confirmar que el GPS está funcionando. | Media | Aumenta la transparencia y control del usuario. | 5 | Muestra un mapa con la ubicación actual mediante API de mapas.
HU05 | Como trabajador, quiero consultar mi historial de asistencias para verificar mis registros anteriores. | Media | Facilita el control personal y evita reclamos. | 5 | Lista de asistencias con fecha, hora, ubicación y foto.
HU06 | Como trabajador, quiero recibir notificaciones de confirmación o recordatorios de asistencia. | Media | Mejora la comunicación y reduce olvidos. | 3 | Se reciben alertas push o internas en la app.
HU07 | Como trabajador, quiero editar mi perfil y cerrar sesión desde la configuración. | Baja | Brinda autonomía al usuario. | 3 | El usuario puede actualizar datos y cerrar sesión correctamente.
Módulo del Administrador
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Valor de Negocio | Estimación (Puntos) | Criterios de Aceptación
HU08 | Como administrador, quiero iniciar sesión con correo/constraseña o acceso biometrico para acceder a la app. | Alta | Protege el acceso y mantiene integridad del sistema. | 5 | Valida correo y contraseña o acceso biometrico; muestra error si no coinciden.
HU09 | Como administrador, quiero gestionar usuarios (crear, editar, eliminar) para mantener el control del personal. | Alta | Permite manejar la base de datos de empleados. | 8 | Puede ver lista de usuarios y ejecutar acciones CRUD.
HU10 | Como administrador, quiero ver en tiempo real la ubicación de los empleados en un mapa. | Alta | Aumenta el control y reduce fraude de asistencia. | 8 | Se muestra mapa con marcadores de ubicación y estado.
HU11 | Como administrador, quiero consultar el historial de registros de todos los empleados. | Media | Facilita auditorías y reportes. | 5 | Se muestra tabla filtrable por fecha, empleado o estado.
HU13 | Como administrador, quiero descargar reportes de asistencia en formato PDF o Excel. | Baja | Mejora la gestión y documentación. | 5 | Botón “Exportar” genera un archivo con registros filtrados.
HU14 | Como administrador, quiero configurar parámetros del sistema (horario, zona, límites GPS). | Baja | Personaliza el sistema según políticas de la empresa. | 5 | Panel de configuración editable por el admin.
Funcionalidades Globales
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Valor de Negocio | Estimación (Puntos) | Criterios de Aceptación
HU15 | Como usuario, quiero que mis datos estén protegidos y cifrados. | Alta | Garantiza la privacidad y cumplimiento de políticas. | 5 | Uso de cifrado y protección de credenciales.
HU16 | Como usuario, quiero que la app funcione correctamente sin conexión temporal. | Media | Aumenta la confiabilidad y experiencia del usuario. | 5 | Guardado local con sincronización posterior.
HU17 | Como administrador, quiero que la app sea desplegable en Play Store. | Alta | Permite distribución oficial y acceso público. | 3 | App firmada y publicada correctamente.

## Sprint Planning
Sprints
Numero de Sprints: | 9
Semanas | 13
Sprint 1
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Definir roles (PO, SM, Dev Team). | — | Documento de roles Scrum.
Levantar requerimientos funcionales y no funcionales. | — | Lista de requerimientos aprobada.
Crear Product Backlog inicial. | — | Backlog priorizado.
Sprint 2
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Diseñar mockup de la aplicación movil | — | Mockups en Figma.
Validar interfaz con el equipo. | HU01 | Mockups aprobados.
Definir arquitectura del sistema y base de datos. | — | Diagrama de arquitectura.
Sprint 3
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Implementar formulario de registro con foto. | HU01 | Registro funcional.
Implementar login seguro con validación. | HU02 | Inicio de sesión funcional.
Guardar usuarios en base de datos local o remota. | HU01, HU02 | BD conectada y estable.
Sprint 4
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Integrar API de GPS para ubicación actual. | HU03 | Ubicación en tiempo real.
Implementar captura de foto con cámara. | HU03 | Registro visual.
Vincular registro con hora y coordenadas. | HU03 | Función completa de asistencia.
Sprint 5
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Integrar mapa con ubicación actual (Google Maps o Leaflet). | HU04 | Mapa funcional.
Implementar historial de asistencias del trabajador. | HU05 | Lista de registros.
Agregar notificaciones internas básicas. | HU06 | Notificaciones activas.
Sprint 6
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Login para administrador. | HU08 | Acceso de administrador.
CRUD de empleados (crear, editar, eliminar). | HU09 | Módulo de gestión de usuarios.
Sprint 7
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Mostrar en mapa la ubicación de empleados. | HU10 | Panel con ubicaciones en tiempo real.
Crear módulo de historial global para administrador. | HU11 | Vista global de registros.
Implementar envío de notificaciones y mensajes. | HU12 | Módulo de comunicación interna.
Sprint 8
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Exportar reportes de asistencia (PDF/Excel). | HU13 | Reporte descargable.
Configurar parámetros (horario, límites GPS). | HU14 | Panel de configuración.
Asegurar cifrado y seguridad de datos. | HU15 | Cifrado y autenticación seguros.
Sprint 9
Tareas principales | Historias de Usuario | Entregables
Pruebas funcionales (QA y UAT). | Todas | Informe de pruebas.
Optimización de rendimiento y corrección de errores. | Todas | App estable.
Publicación en Play Store. | HU17 | Aplicación publicada.
Revisión final y retrospectiva del proyecto. | — | Retro de equipo Scrum.